## Feuil2
Étiquettes de lignes | Somme de Temps passé | Somme de Reste à faire | Somme de Avancement
Irina | 412 | 0 | 21
Gestion admin | 130 | 0 | 7
Accepter requetes ajout portefeuille | 20 | 0 | 1
Ajout (Formulaire) | 25 | 0 | 1
Infos cartes individuelles | 20 | 0 | 1
Liste cartes (stock) | 15 | 0 | 1
Liste requetes ajout portefeuille | 35 | 0 | 2
Modification (Formulaire) | 15 | 0 | 1
Gestion user | 190 | 0 | 9
Formulaire ajout argent | 25 | 0 | 1
Formulaire vendre carte | 20 | 0 | 1
Liste cartes (sans stock) - page d'accueil | 15 | 0 | 1
Profil (liste cartes + montant total + cartes a vendre) | 30 | 0 | 1
Recherche | 30 | 0 | 1
Recherche resultats | 10 | 0 | 1
Liste profiles | 30 | 0 | 1
Requete ajout argent | 30 | 0 | 2
Inscription/connexion | 42 | 0 | 4
Formulaires de connexion admin | 5 | 0 | 1
Formulaires de connexion utilisateur | 15 | 0 | 1
Formulaires d'inscription | 15 | 0 | 1
Ajout de parrain | 7 | 0 | 1
Statistiques | 50 | 0 | 1
Top 5 pokemons les plus chers + liste utilisateurs avec le montant total de leurs cartes | 50 | 0 | 1
Miarantsoa | 363 | 5 | 13.8333
Conception | 33 | 0 | 1
Base de données | 33 | 0 | 1
Gestion admin | 65 | 0 | 3
Ajout | 30 | 0 | 1
Infos cartes individuelles | 15 | 0 | 1
Liste cartes (stock) | 20 | 0 | 1
Gestion transaction | 30 | 0 | 1
Fonction ajouter carte a la collection d'un utilisateur | 30 | 0 | 1
Gestion user | 73 | 5 | 2.8333
Achat | 25 | 5 | 0.83333
Recherche | 18 | 0 | 1
Vente | 30 | 0 | 1
Inscription/connexion | 140 | 0 | 5
Fonction cartes random | 45 | 0 | 1
Fonction d'ajout d'utilisateurs | 10 | 0 | 1
Fonctions de verification | 40 | 0 | 1
Ajout de parrain | 45 | 0 | 2
Statistiques | 22 | 0 | 1
Fonction total montant par user | 22 | 0 | 1
Tsinjo | 475 | 45 | 19
Gestion admin | 215 | 0 | 10
Accepter requetes ajout portefeuille | 10 | 0 | 1
Ajout | 30 | 0 | 1
Infos cartes individuelles | 15 | 0 | 1
Liste cartes (stock) | 20 | 0 | 1
Liste requetes ajout portefeuille | 25 | 0 | 1
Modification | 30 | 0 | 1
Modification (Formulaire) | 20 | 0 | 1
Suppression | 40 | 0 | 2
Modification traitement | 25 | 0 | 1
Gestion user | 95 | 45 | 4
Achat | 0 | 45 | 0
Profil (liste cartes + montant total + cartes a vendre) | 30 | 0 | 1
Vente | 20 | 0 | 1
Recherche traitement | 25 | 0 | 1
Liste profiles | 20 | 0 | 1
Inscription/connexion | 105 | 0 | 3
Switch login admin-user | 20 | 0 | 1
Traitement connexion/inscription | 40 | 0 | 1
Traitement final inscription | 45 | 0 | 1
Statistiques | 60 | 0 | 2
Fonction top 5 pokemons | 20 | 0 | 1
Integration stats | 40 | 0 | 1
Total général | 1250 | 50 | 53.8333

## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | Miarantsoa | 30 | 33 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Formulaires d'inscription | Affichage | Irina | 15 | 15 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Formulaires de connexion utilisateur | Affichage | Irina | 15 | 15 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Formulaires de connexion admin | Affichage | Irina | 15 | 5 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Switch login admin-user | Integration | Tsinjo | 15 | 20 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Fonctions de verification | Metier | Miarantsoa | 10 | 40 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Traitement connexion/inscription | Integration | Tsinjo | 30 | 40 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Fonction d'ajout d'utilisateurs | Metier | Miarantsoa | 10 | 10 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Traitement final inscription | Integration | Tsinjo | 15 | 45 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Ajout de parrain | Affichage | Irina | 10 | 7 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Ajout de parrain | Metier | Miarantsoa | 20 | 20 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Ajout de parrain | Integration | Miarantsoa | 25 | 25 | 0 | 100%
Inscription/connexion | Fonction cartes random | Metier | Miarantsoa | 20 | 45 | 0 | 100%
Gestion transaction | Fonction ajouter carte a la collection d'un utilisateur | Metier | Miarantsoa | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion admin | Infos cartes individuelles | Affichage | Irina | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Infos cartes individuelles | Metier | Miarantsoa | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion admin | Infos cartes individuelles | Integration | Tsinjo | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion admin | Liste cartes (stock) | Affichage | Irina | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion admin | Liste cartes (stock) | Metier | Miarantsoa | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Liste cartes (stock) | Integration | Tsinjo | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Modification (Formulaire) | Affichage | Irina | 25 | 15 | 0 | 100%
Gestion admin | Modification traitement | Integration | Tsinjo | 15 | 25 | 0 | 100%
Gestion admin | Modification (Formulaire) | Integration | Tsinjo | 30 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Modification | Metier | Tsinjo | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion admin | Ajout (Formulaire) | Affichage | Irina | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion admin | Ajout | Integration | Tsinjo | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion admin | Ajout | Metier | Miarantsoa | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion admin | Suppression | Integration | Tsinjo | 30 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Suppression | Metier | Tsinjo | 30 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Liste requetes ajout portefeuille | Metier | Irina | 20 | 15 | 0 | 100%
Gestion admin | Liste requetes ajout portefeuille | Integration | Tsinjo | 20 | 25 | 0 | 100%
Gestion admin | Liste requetes ajout portefeuille | Affichage | Irina | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Accepter requetes ajout portefeuille | Metier | Irina | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion admin | Accepter requetes ajout portefeuille | Integration | Tsinjo | 30 | 10 | 0 | 100%
Statistiques | Top 5 pokemons les plus chers + liste utilisateurs avec le montant total de leurs cartes | Affichage | Irina | 35 | 50 | 0 | 100%
Statistiques | Fonction top 5 pokemons | Metier | Tsinjo | 20 | 20 | 0 | 100%
Statistiques | Fonction total montant par user | Metier | Miarantsoa | 20 | 22 | 0 | 100%
Statistiques | Integration stats | Integration | Tsinjo | 35 | 40 | 0 | 100%
Gestion user | Liste cartes (sans stock) - page d'accueil | Affichage | Irina | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion user | Recherche | Metier | Miarantsoa | 20 | 18 | 0 | 100%
Gestion user | Recherche | Affichage | Irina | 25 | 30 | 0 | 100%
Gestion user | Recherche resultats | Affichage | Irina | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion user | Recherche traitement | Integration | Tsinjo | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion user | Formulaire ajout argent | Affichage | Irina | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion user | Liste profiles | Affichage | Irina | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion user | Liste profiles | Integration | Tsinjo | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion user | Requete ajout argent | Metier | Irina | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion user | Requete ajout argent | Integration | Irina | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion user | Profil (liste cartes + montant total + cartes a vendre) | Integration | Tsinjo | 25 | 30 | 0 | 100%
Gestion user | Profil (liste cartes + montant total + cartes a vendre) | Affichage | Irina | 25 | 30 | 0 | 100%
Gestion user | Formulaire vendre carte | Affichage | Irina | 30 | 20 | 0 | 100%
Gestion user | Vente | Metier | Miarantsoa | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion user | Vente | Integration | Tsinjo | 30 | 20 | 0 | 100%
Gestion user | Achat | Metier | Miarantsoa | 30 | 25 | 5 | 83.33%
Gestion user | Achat | Integration | Tsinjo | 45 | 0 | 45 | 0%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé
Estimation totale | 1225
Temps passe total | 1250
Temps restant total | 50
Avancement total | 96.15%